## Лист1
Приложение №1
Информация о реализации муниципальной программы "Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2017 год", по состоянию на 12.12.2017
№ п/п | Наименование объекта | Объем работ |  | Предусмотрено финансирование соглашением (по смете), рублей |  |  | Проведение торгов |  | Контракт |  |  |  |  | Срок выполнения работ
|  | км | кв.м | сметная ст-ть | обл. б-т | местн. б-т | вид торгов | победитель | ст-ть работ | обл. б-т | местн. б-т | экономия | дата заключения
наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ремонт дорог на условиях софинансирования из областного бюджета
1 | ул.Богомолова (на участке дороги вдоль рынка выходного дня) | 0.2 | 2780 | 1980000 | 1881000 | 99000 | электронный аукцион | ГУП ДСУ-3 | 1980000 | 1881000 | 99000 | 0 | 2017-07-24 | 2017-08-15
2 | ул.Вокзальная (на участке от пересечения с ул.Заводской до ул.Овражной) | 0.45 | 3350 | 2680000 | 2546000 | 134000 | электронный аукцион | ГУП ДСУ-3 | 2666600 | 2533270 | 133330 | 13400 | 2017-05-10 | 2017-07-10
3 | ул.Станционная (на участке от пер.Вокзальный до ж/д переезда) | 0.79 | 6350 | 5080000 | 4826000 | 254000 | электронный аукцион | ГУП ДСУ-3 | 5054600 | 4801870 | 252730 | 25400 | 2017-05-15 | 2017-07-10
4 | ул.Свободы (на участке от пересечения с ул.Школьной до ул.Покровской) | 0.62 | 4600 | 3516225 | 3340413.75 | 175811.25 | электронный аукцион | ГУП ДСУ-3 | 3516225 | 3340413.75 | 175811.25 | 0 | 2017-05-16 | 2017-07-10
5 | ул.Горького (на участке от пересечения с ул.Шибанкова до ул.Луговой) | 0.18 | 2000 | 1050000 | 997500 | 52500 | электронный аукцион | ООО "ВладСК" | 1050000 | 997500 | 52500 | 0 | 2017-05-10 | 2017-07-10
6 | ул.Набережная (на участке от пересечения с ул.Школьной до д.№20) | 0.13 | 860 | 698775 | 662086.25 | 36688.75 | электронный аукцион | ГУП ДСУ-3 | 698775 | 662086.25 | 36688.75 | 0 | 2017-08-31 | 2017-10-25
7 | ул.1 Мая (на участке от пересечения с пл.Советской до ул.Школьной) | 0.2 | 2780 | 7048508 | 6690000 | 358508 | электронный аукцион | ИП Кириллов О.В. | 7048508 | 6690000 | 358508 | 0 | 2017-08-15 | 2017-12-31
8 | дорога на полигон ТБО и городское кладбище | 0.3 | 2400 | 995479 | 940000 | 55479 | электронный аукцион | ООО «ПосадСтрой» | 945705 | 893000 | 52705 | 49774 | 2017-08-11 | 2017-12-31
ИТОГО: |  | 2.87 | 25120 | 23048987 | 21883000 | 1165987 | х | х | 22960413 | 21799140 | 1161273 | 88574 | х | х
Работы (ремонт, ямочный ремонт, разметка , сметы, тех.надзор) выполняемые за счет средств местного бюджета
1 | ямочный ремонт |  | 1195 | 1199710 | 0 | 1199710 | электронный аукцион | ООО "Ю-П Агропромдорстрой" | 1199710 | 0 | 1199710 | 0 | 2017-07-17 | 2017-08-14
2 | ямочный ремонт |  | 1352 | 1400000 | 0 | 1400000 | электронный аукцион | ООО "Юрьев-Польский Агропромдорстрой" | 1393000 | 0 | 1393000 | 7000 | 2017-09-08 | 2017-09-25
3 | изготовление смет (22 шт.) |  |  | 63500 | 0 | 63500 | запрос котировок | ИП Зоценко В.А. | 63500 | 0 | 63500 | 0 | 2017-03-02 | 2017-04-28
4 | изготовление смет (1 шт.) |  |  | 10000 | 0 | 10000 | единств. поставщик | ИП Зоценко В.А. | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 2017-05-05 | 2017-05-15
5 | нанесение дор. разметки на пеш.переходах 25 шт. и иск. неровностях 21 шт. |  |  | 461140 | 0 | 461140 | электронный аукцион | ООО "ТехСтройРесурс" | 383494.3 | 0 | 383494.3 | 77645.7 | 2017-06-05 | 2017-09-01
6 | технический надзор за выполнением работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (4 участка) |  |  | 325625 | 0 | 325625 | запрос котировок | ИП Зоценко В.А. | 325000 | 0 | 325000 | 625 | 2017-05-26 | 2017-07-10
7 | технический надзор за выполнением работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (3 участка) |  |  | 250599.68 | 0 | 250599.68 | запрос котировок | ИП Зоценко В.А. | 250000 | 0 | 250000 | 599.68 | 2017-07-24 | 2017-12-31
8 | технический надзор за выполнением работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (1 участок) |  |  | 17468.88 | 0 | 17468.88 | запрос котировок | ИП Зоценко В.А. | 17468.88 | 0 | 17468.88 | 0 | 2017-08-31 | 2017-10-25
9 | обследование мостов (2 шт.): ул.Богомолова; ул.Покровская |  |  | 190000 | 0 | 190000 | запрос котировок | ИП Зоценко В.А. | 155000 | 0 | 155000 | 35000 | 2017-08-11 | 2017-08-28
10 | ремонт дороги у Администрации | 0.26 | 1640 | 1402200 | 0 | 1402200 | электронный аукцион | ГУП ДСУ-3 | 1318068 | 0 | 1318068 | 84132 | 2017-08-21 | 2017-08-31
11 | устройство тротуара на пер.Старый | 0.23 | 600 | 450000 | 0 | 450000 | запрос котировок | ИП Кириллов О.В. | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 2017-12-04 | 2017-12-18
12 | устройство тротуара на пер.Музейный | 0.115 | 330 | 250650 | 0 | 250650 | запрос котировок | ИП Кириллов О.В. | 250650 | 0 | 250650 | 0 | 2017-12-04 | 2017-12-18
13 | оборудование остановочного пункта (ул.Владимирская - 1 шт.) |  |  | 171350 | 0 | 171350 | запрос котировок | ООО «ПК МДН-ПРОМ» | 171350 | 0 | 171350 | 0 | 2017-11-30 | 2017-12-15
14 | устройство асфальтированной площадки (парк на ул.Шибанкова) |  | 300 | 200000 | 0 | 200000 | запрос котировок | ООО "Ю-П Агропромдорстрой" | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 29,11.2017 | 2017-12-15
ИТОГО: |  | 0.605 | 5417 | 6392243.56 | 0 | 6392243.56 | х | х | 6187241.18 | 0 | 6187241.18 | 205002.38 | х | х
ВСЕГО: |  | 3.475 | 30537 | 29441230.56 | 21883000 | 7558230.56 | х | х | 29147654.18 | 21799140 | 7348514.18 | 293576.38 | х | х