**Годовой отчет**

О реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования

Юрьев – Польский район на 2014- 2020 годы»

**за 2020 год**

ответственный исполнитель

Муниципальное казенное учреждение

«Управление сельского хозяйства Юрьев-Польского района»

Отчетная дата: 2020 год

Директор

МКУ «Управление сельского хозяйства

Юрьев - Польского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Власова

Раздел1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы» принята постановлением администрации муниципального образования № 1435 от 28.10.2013, постоянно проводится ее корректировка, основная причина- изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. За 2020 год приняты постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу:

№ 1183 от 06.11.2020 года;

№ 1446 от 31.12.2020 года;

Основная цель программы – достижение параметров, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции произведенной в районе, повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства.

Обеспечение этих целей будет осуществляться за счет решения следующих задач - стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, осуществления противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных, поддержки малых форм хозяйствования, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства, повышения уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, повышения уровня занятости и качества жизни сельского населения, стимулирования инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, создания условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирования эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Раздел 2. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

В отчетном году программа включала 8 подпрограмм:

1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».

3. «Поддержка малых форм хозяйствования».

4. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие ».

5. «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта».

6. «Достижение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса».

7. «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы».

8. «Развитие аквакультуры».

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | | Результаты тыс.руб. | | | |
| Начала реализации | Окон  чание реализации | Нача  ла реализации | | Окон  чание реализации | Начала реализации | | Окончание реализации | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | |
|  | **Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1  «Развитие элитного семеноводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 47754 | | | | 41827 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 92523 | | | | 133016 |
| 3 | Основное мероприятие 3  «Рациональное использование сельскохозяйственных угодий и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 6050 | | | | 35599 |
|  | **Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 1 «Племенное животноводство» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 285536 | | | 270298 | |
| 5 | Основное мероприятие 2  «Развитие молочного скотоводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 11759 | | | 81497 | |
| 6 | Основное мероприятие 3  «Развитие мясного животноводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 15376 | | | 22025 | |
| 7 | Основное мероприятие 4 «Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Владимирской области» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  ГБУ ВО «Юрьев – Польская станция по борьбе с болезнями животных» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 7,2 | | | 0 | |
| 7 | Основное мероприятие 6  «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»  ГБУ ВО «Юрьев – Польская станция по борьбе с болезнями животных» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 1481,7 | | | 4867 | |
| 8 | Основное мероприятие 7 «Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках» | ГБУ ВО «Юрьев – Польская станция по борьбе с болезнями животных» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 4,3 | | | 3,0 | |
| 9 | Основное мероприятие 8 «Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии» | ГБУ ВО «Юрьев – Польская станция по борьбе с болезнями животных» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 1892,8 | | | 8272,1 | |
|  | **Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Основное мероприятие 1  «Поддержка начинающих фермеров» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 0 | | 11300 | | |
| 11 | Основное мероприятие 2  «Развитие семейных животноводческих ферм» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 0 | | 0 | | |
| 12 | Основное мероприятие 3 «Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 0 | | 0 | | |
| 13 | Основное мероприятие 4 «Развитие и модернизация производственной базы К(Ф)Х и ЛПХ» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 900 | | 600 | | |
| 14 | Основное мероприятие 5 «Развитие и модернизация производственной базы СпоК» | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо сбытовой кооператив «Объединение производителей молока» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 0 | | 0 | | |
|  | **Подпрограмма «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** | | | | | | | | | | | |
| 15 | Основное мероприятие 1 «Обновление парка сельскохозяйственной техники» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 115000 | | 77697 | | |
| 16 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельскохозяйственном производстве» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 115000 | | 77697 | | |
|  | **Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»** | | | | | | | | | | | |
| 17 | Основное мероприятие 1  «Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 233 | | 70 | | |
| 18 | Основное мероприятие 2 «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 47 | | 10 | | |
|  | **Подпрограмма «Движение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса»** | | | | | | | | | | | |
| 19 | Основное мероприятие 1  «Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 19373 | | 775 | | |
| 20 | Основное мероприятие 2  «Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 14886 | | 1489 | | |
| 21 | Основное мероприятие 3  «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 50000 | | 10000 | | |
| 22 | Основное мероприятие 4  «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 223734 | | 126792 | | |
| 23 | Основное мероприятие 5  «Возмещение части процентной ставки (жильё) | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 0 | | 0 | | |
| 24 | Основное мероприятие 6  «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 1190 | | 0 | | |
| 25 | Основное мероприятие 7  «Управление рисками в подотраслях растениеводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 1780 | | 929 | | |
| 26 | Основное мероприятие 7  «Управление рисками в подотраслях животноводства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2014 | 2020 | 2020 | | 2020 | 274 | | 147 | | |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 27 | Основное мероприятие 1  «Обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2015 | 2020 | 2020 | | 2020 | 5533 | | 5973,9 | | |
|  | **Подпрограмма «Развитие аквакультуры»** | | | | | | | | | | | |
| 28 | Основное мероприятие 1  «Производство товарной рыбы и производство рыбопосадочного материала в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП» | Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 2016 | 2020 | 2020 | | 2020 | 1600 | | 1115 | | |

В рамках муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

Объём валового производства продукции в действующих ценах в сельхозпредприятиях района составляет 4194 млн.рублей, или 105,3 % к уровню 2019 года.

Среднемесячная заработная плата, работающих в сельскохозяйственном производстве составила 34 557 руб., или 110,2 % к уровню 2019г.

В 2020 году с убытком сработало 6 хозяйств из 22, в 2019 г. – 4 хозяйства из 22.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась в 2020 году на 7,8 % и составила 2 миллиарда 916 миллионов рублей (в 2019 составила 2 миллиарда 705 миллионов рублей).

В 2020 году рентабельность – 19,1%; в 2019 - 14,4 %.

Прибыль до налогообложения в 2020 году – 712 млн. руб., в 2019 году – 520 млн.руб.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2020 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. **Уходящий сельскохозяйственный год для тружеников агропромышленного комплекса района был не менее напряженным, чем многие предшествующие. Но отрадно отметить, что аграрии, не смотря на неблагоприятные погодные условия 2020 года (**продолжительные ливневые дожди и сильные ветра в сезон налива зерна), **ставя для себя всё более высокие цели, успешно справляются с поставленными задачами.**

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2020 году в качестве финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджетов всех уровней (в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2014-2020 годы) было выделено: Всего – 343 826 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 233 075 тыс. рублей, из областного бюджета – 110 751 тыс. рублей.

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды субсидий | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Итого за 2020 год |
| Развитие эл. семеноводства | 1423 | 0 | 1423 |
| Поддержка в области растениеводства:  - несвязанная поддержка  - известкование земель | 27762  26943 | 28976  3656 | 56738  30599 |
| Поддержка племенного животноводства и производства мяса | 51663 | 14750 | 66413 |
| Развитие продуктивности молочного скота | 59518 | 21979 | 81497 |
| Поддержка МФХ и начинающих фермеров | 9300 | 0 | 9300 |
| Техника | 0 | 22697 | 22697 |
| Возмещение процентной ставки | 56466 | 18578 | 75044 |
| Развитие аквакультуры | 0 | 115 | 115 |
| И Т О Г О: | 233 075 | 110 751 | 343 826 |

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2014-2020 годы | Всего | 822624 | 821159,9 |
| Федеральный бюджет | 278590 | 233075 |
| Областной бюджет | 66664 | 110751 |
| Местный бюджет | 6010 | 5973,9 |
| Внебюджетные источники | 471360 | 471360 |
| Подпрограмма | «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводство | Всего | 146327 | 210442 |
| Федеральный бюджет | 7030 | 56128 |
| Областной бюджет | 17615 | 32632 |
| Внебюджетные источники | 121682 | 121682 |
| Подпрограмма | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Всего | 316058 | 373820 |
| Федеральный бюджет | 72712 | 111181 |
| Областной бюджет | 17436 | 36729 |
| Внебюджетные источники | 225910 | 225910 |
| Подпрограмма | «Поддержка малых форм хозяйствования» | Всего | 5900 | 11900 |
| Федеральный бюджет | 3000 | 9300 |
| Областной бюджет | 300 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2600 | 2600 |
| Подпрограмма | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Всего | 55000 | 77697 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 22697 |
| Внебюджетные источники | 55000 | 55000 |
| Подпрограмма | «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта» | Всего | 280 | 80 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 200 | 0 |
| Внебюджетные источники | 80 | 80 |
| Подпрограмма | «Достижение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса» | Всего | 291449 | 140132 |
| Федеральный бюджет | 195848 | 56466 |
| Областной бюджет | 30513 | 18578 |
| Внебюджетные источники | 65088 | 65088 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы» | Всего | 6010 | 5973,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 6010 | 5973,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Развитие аквакультуры | Всего | 1600 | 1115 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 600 | 115 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1000 | 1000 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета | Расходы по годам реализации | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев – Польский район на 2015-2020 годы» | Всего  Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» | 5955 | 5973,9 | 5973,9 |

На обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства из местного бюджета в 2020 году выделено 5973,9 тыс. рублей.

По итогам 2020 года денежных средств освоено на 99,8% из них:

из федерального бюджета 83,7%

из областного бюджета 166,1%

из местного бюджета 99,4%

внебюджетных источников 100%

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется на основании показателей, принятых муниципальной программой "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы" по 38 показателям (индикаторам), из которых по 17 показателям превышены плановые значения, по 5 показателям достигнуты запланированные значения, по 12 не достигнуты плановые значения, по 4 не были запланированы показатели в текущем году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРЬЕВ – ПОЛЬСКИЙ РАЙОН** | | | | | |
| **НА 2014-2020 ГОДЫ**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование показателей (индикаторов)** | **Единица измерения** | | | Показатели программы | | Выполнение программы | | % выполнения | | | план | | факт | |  | | | **2020** | | **2020** | |  | | | **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | |  |  | | | | | | | | | | | 1 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | | % | | 11,8 | | 19,1 | | 161,8 | | | 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | | рублей | | 20000 | | 34557 | | 172,8 | | | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | | | |  | |  | |  | |  | | 3 | зерновые и зернобобовые | | тыс. тонн | | 76,0 | | 85,9 | | 113,0 | | | 4 | картофель | | тыс. тонн | | 24,0 | | 3,03 | | 12,6 | | | 5 | овощи | | тыс. тонн | | 18,5 | | 3,2 | | 17,3 | | | 6 | Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | | тыс. га | | 1 | | 1,0 | | 100,0 | | | 7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | | тыс. тонн | | 3695 | | 3994,2 | | 108,1 | | | 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | | тыс. тонн | | 90510 | | 105548,7 | | 116,6 | | | 9 | Производство масла сливочного | | тонн | | 1273 | | 2135 | | 167 | | | 10 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производственно-хозяйственную деятельность | | ед. | | 18 | | 26 | | 144,4 | | | 11 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | | ед. | | 0 | | 0 | | - | | | 12 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х | | га | | 0 | | 238 | | 238 | | | 13 | Количество построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х производственных помещений | | объектов | | 0 | | 0 | | - | | | 14 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования К(Ф)Х | | ед. | | 1 | | 9 | | 900 | | |  | | | 15 | Численность поголовья коров в К(Ф)Х и ЛПХ | | штук | | 392 | | 286 | | 73,0 | | | 16 | Численность пчелосемей в К(Ф)Х и ЛПХ | | штук | | 730 | | 2399 | | 329 | | | 17 | Количество построенной или реконструированной инженерной инфраструктуры производственной базы СПоК | | ед. | | 0 | | 0 | | - | | | 18 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования СПоК | | ед. | | 0 | | 0 | | - | | | 19 | Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): тракторы | | штук | | 35 | | 34 | | 97,1 | | | 20 | зерноуборочные комбайны | | штук | | 4 | | 4 | | 100 | | | 21 | кормоуборочные комбайны | | штук | | 4 | | 4 | | 100 | | | 22 | Строительство биогазовых станций | | штук | | 1 | | 0 | | - | | | 23 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве | | % | | 35 | | 75 | | 214 | | | 24 | Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство | | чел. | | 3 | | 3 | | 100 | | | 25 | Доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, имеющих высшее профессиональное образование | | % | | 85 | | 87 | | 102,3 | | | 26 | Доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, прошедших переподготовку и повышение квалификации | | % | | 14 | | 15 | | 107 | | | 27 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) | | млн. руб. | | 680 | | 598 | | 87,9 | | | 28 | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) | | млн. руб. | | 520 | | 0 | | - | | | 29 | Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ | | млн. руб. | | 5 | | 0 | | - | | | 30 | Доля застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | | % | | 0,2 | | 0 | | - | | | 31 | Доля застрахованных голов сельскохозяйственных животных в их общем поголовье | | % | | 0,2 | | 0 | | - | | | 32 | Сохранение существующего уровня участия района в реализации Программы | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | | 33 | Производство товарной рыбы и производство рыбопосадочного материала | | тонн | | 7 | | 9,1 | | 130 | | | 34 | Сохранение размера посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур | | тыс. гектаров | | 63,0 | | 66,7 | | 105,9 | | | 35 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | | тонн | | 4000 | | 3034 | | 75,8 | | | 36 | Объем произведенного семенного картофеля | | тонн | | 205 | | 360 | | 175,6 | | |  | |  | | | 37 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | | тонн | | 8300 | | 3195 | | 38,5 | | | 38 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП | | тонн | | 89510 | | 104652,7 | | 116,9 | | |  | ИТОГО: | |  | |  | |  | | 4304,6 | | |  | % выполнения | |  | |  | |  | | 126,6 | | | | | | | |

По итогам оценки за отчетный 2020 год реализация программы имеет высокий уровень эффективности.

С 2021 года приступаем к реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Юрьев-Польский район», утвержденной постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 04.08.2020 №730.

Директор

Муниципального казенного учреждения

«Управление сельского хозяйства

Юрьев - Польского района» Г.В. Власова