Годовой отчёт
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район»

Ответственный исполнитель: Комитет по культуре администрации муниципального образования Юрьев-Польский район

Отчетный год: 2022 год

Дата составления отчёта: 22.02.2022 г.

Непосредственный исполнитель: Н.В. Потемина – Председатель комитета по культуре администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. Тел.: 8(49246)2-21-63.E-mail:y-pk@yandex.ru

Председатель комитета по культуре
администрации муниципального образования
Юрьев-Польский район	Н.В. Потемина

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616. Срок действия Программы определен на 2021-2025 годы.
В структуру Программы входят подпрограммы: «Наследие», «Культура и искусство, «Развитие муниципальных библиотек», «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района», «Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района», «Развитие туризма», «Обеспечение условий реализации Программы».
За 2022 год в Программу были внесены изменения согласно следующим постановлениям администрации муниципального образования Юрьев-Польский район:
- от 08.02.2022 № 100 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616»;
- от 06.05.2022 № 607 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616»;
- от 10.08.2022 № 1101 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616»;
- от 07.11.2022 № 1473 ««О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616»;
- от 30.12.2022 №1794 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 17.07.2020 г. № 616».
Изменения связаны: с изменением бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий Программы и её подпрограмм; с корректировкой значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, что обусловлено анализом фактически достигнутых результатов на конец отчётного года.
Результаты реализации Программы за отчётный период
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики района: культура и туризм.
Сфера культуры
Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры, развитие дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства.

Сфера туризма
Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Юрьев-Польского района.
Район становится все более привлекательным для любителей активного туризма, так поток активных туристов за 2022 год составил 50259 человек (2021 г. – 36741). Значимость развития туризма для района обусловлена выгодным географическим положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направлении транспортных потоков.
Реализация Программы осуществляется в соответствии со следующими основными приоритетами:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
- создание туристических брендов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма;
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);
- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;
- формирование представления о Юрьев-Польском районе как территории, благоприятной для туризма.
Главная цель Программы приобщение граждан к культурному и природному наследию.

Согласно Программе объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме – 193806,1 тыс. руб., в том числе:
- за счет местного бюджета – 104692,1 тыс. руб.
- за счет областного бюджета – 74766,5 тыс. руб.
- за счет федерального бюджета – 275,0 тыс. руб.
- за счет внебюджетных источников – 14072,5 тыс. руб.
Исполнение за 2022 год составило – 193804,9 тыс. руб. (выполнение к плану 99,9%), в том числе:
- за счет местного бюджета – 104690,9 тыс. руб. (выполнение к плану 99,9%)
- за счет областного бюджета – 74766,5 тыс. руб. (выполнение к плану 100%.)
- за счет федерального бюджета – 275,0 тыс. руб. (выполнение к плану 100%.)
- за счет внебюджетных источников – 14072,5 тыс. руб. (выполнение к плану 100%)
В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры оказываются следующие муниципальные услуги (работы):
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район»
Подпрограмма 1. «Наследие»
1	Число посетителей муниципального музея	Чел.	39942	41340	52333 / (126,6%)
2	Количество предметов музейного фонда муниципального музея	Ед.	16575	16627	16593 / (99,8%)
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
3	Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности	Ед.	3403	3395	3487 / (102,7%)
4	Количество посещений на культурно-массовых мероприятиях	Чел.	193112	196600	204806 / ( 104,2%)
5	Количество клубных формирований	Ед.	164	164	166 / (101,2%)
6	Количество участников клубных формирований	Чел.	4058	4058	4144 / (102,1%)
7	Число обучающихся детской школы искусств	Чел.	466	473	473 / (100,0%)
Подпрограмма 3. «Развитие муниципальных общедоступных библиотек»
8	Количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек	Ед.	293348	360680	356632 / (98,9%)
9	Количество посещений муниципальных библиотек	Чел.	104840	106700	104700 / (98,1%)
10	Количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»	Ед.	1	1	1 / (100,0%)
11	Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами	%	5	5	5 / (100,0%)
Подпрограмма 4. «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района»
12	Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием	Ед.	5	5	5 / (100,0 %)
13	Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев	Ед.	1	1	1 / (100,0 %)
14	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Ед.	1	1	1 / (100,0 %)
15	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры	%	100	100	100 / (100,0 %)
16	Количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения	Ед.	181	140	181 / (128,5%)
17	Число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств	Чел.	63577	50000	78332 / (156,7%)
18	Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года	%	110,9	107	124,9 / (116,7%)
Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района»
19	Количество мероприятий, направленных на укрепление и развитие межнационального и межконфессионального согласия	Ед.	710	446	798 / (178,9%)
20	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Юрьев-Польского района	Чел.	41907	9000	56247 / (625,0%)
Подпрограмма 6. «Развитие туризма»
21	Количество туристов, посетивших район	Чел.	36741	33000	50259 / (152,3%)
22	Разработка новых туристических маршрутов	Ед.	1	1	1 / (100,0%)
23	Публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях	Ед.	3	2	3 / (150,0%)
Подпрограмма 7. «Обеспечение условий реализации Программы»
24	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области	%	101,3	100,0	100,1 / (100,1%)
25	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области	%	104,9	100,0	104,6 / (104,6%)
26	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	97,6	95,0	97,7 / (102,8%)
27	Количество музеев, обеспеченных охраной музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности	%	100	100	100 / (100,0%)
28	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий учреждениями культурно-досуговой деятельности	Ед.	10	10	10 / (100,0%)
29	Доля работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере культуры, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры, имеющих право на получение данной компенсации	%	100	100	100 / (100,0%)

Показатель эффективности Программы за 2022 год составляет – 129,3%, что позволяет сделать вывод о высокоэффективной реализации Программы.
Проблемы, определенные в Программе требуют решения программными методами, поскольку успех и результативность работы гарантирует только комплексный подход и объединение материально-технических и финансовых ресурсов.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм
Сведения о степени выполнения муниципальной программы (таблица 8)

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок / реализации			Фактический срок реализации		Результаты
			начала	окончания		начала	окончания	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Подпрограмма 1. «Наследие»
1	1.1. «Поддержка муниципального музея»	МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей»	2021	2025		2021	2025
	Число посетителей муниципального музея		2021	2025		2021	2025	41340 чел.	52333 чел.
	Количество предметов музейного фонда муниципального музея		2021	2025		2021	2025	16627 ед.	16593 ед.
Подпрограмма 2. «Культура и искусство»
2	2.1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений	МБУК «Горкинский СДК», МБУК «Шихобаловский СДК», МБУК «Симский СДК», МБУК «РЦКД»	2021	2025		2021	2025
	Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности		2021	2025		2021	2025	3395 ед.	3487 ед.
	Количество посещений на культурно-массовых мероприятиях		2021	2025		2021	2025	196600 чел.	204806 чел.
	Количество клубных формирований		2021	2025		2021	2025	164 ед.	166 ед.
	Количество участников клубных формирований		2021	2025		2021	2025	4058 чел.	4144 чел.
3	2.2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования	МБУ ДО «Юрьев-Польская ДШИ»	2021	2025		2021	2025
	Число обучающихся детской школы искусств		2021	2025		2021	2025	473 чел.	473 чел.
Подпрограмма 3. «Развитие муниципальных общедоступных библиотек»
4	3.1. Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»	2021	2025		2021	2025
	Количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек		2021	2025		2021	2025	360680 ед.	356632 ед.
	Количество посещений муниципальных библиотек		2021	2025		2021	2025	106700 чел.	104700 чел.
5	3.2. Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»"	МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»	2021	2025		2021	2025
	Количество модельных муниципальных библиотек, соответствующих требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»		2021	2025		2021	2025	1 ед.	1 ед.
6	3.3. Модернизация библиотек	МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»	2021	2025		2021	2025
	Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами		2021	2025		2021	2025	5%	5%
Подпрограмма 4. «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района»
7	4.1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры	Комитет по культуре	2021	2025		2021	2025
	Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием		2021	2025		2021	2025	5 ед.	5 ед.
	Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев		2021	2025		2021	2025	1 ед.	1 ед.
	Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года		2021	2025		2021	2025	107,0%	124,9%
9	4.2. Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»	Комитет по культуре	2021	2025		2021	2025
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		2021	2025		2021	2025	1 ед.	1 ед.
	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры		2021	2025		2021	2025	100%	100%
	Количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения		2021	2025		2021	2025	140 ед.	181 ед.
	Число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств		2021	2025		2021	2025	50000 чел.	78332 чел.
Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района»
10	5.1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие	учреждения культуры МО Юрьев-Польский район	2021	2025	2021		2025
	Количество мероприятий, направленных на укрепление и развитие межнационального и межконфессионального согласия		2021	2025	2021		2025	446 ед.	798 ед.
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Юрьев-Польского района		2021	2025	2021		2025	9000 чел.	56247 ед.
Подпрограмма 6. «Развитие туризма»
11	6.1.Информационно-рекламное формирование имиджа района	МБУК "РЦКД" МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей»	2021	2025	2021		2025
	Количество туристов, посетивших район		2021	2025	2021		2025	33000 чел.	50259 чел.
	Разработка новых туристических маршрутов		2021	2025	2021		2025	1 ед.	1 ед.
12	6.2.Создание благоприятных условий по развитию туризма	МБУК "РЦКД"	2021	2025	2021		2025
	Публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях		2021	2025	2021		2025	2 ед.	3 ед.
Подпрограмма 7. «Обеспечение условий реализации Программы»
13	7.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры		2021	2025	2021		2025	95,0%	97,7%
14	7.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
15	7.3. Поддержка учреждений культуры	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области		2021	2025	2021		2025	100,0%	100,1%
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области		2021	2025	2021		2025	100,0	104,6%
16	7.4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
	Количество музеев, обеспеченных охраной музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности		2021	2025	2021		2025	100,0%	100,0%
17	7.5. Обеспечение общественно-значимых мероприятий	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий учреждениями культурно-досуговой деятельности		2021	2025	2021		2025	10 ед.	10 ед.
18	7.6.Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Комитет по культуре	2021	2025	2021		2025
	Доля работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере культуры, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры, имеющих право на получение данной компенсации		2021	2025	2021		2025	100,0%	100,0%

Результаты использования бюджетных ассигнований
Информация об использования бюджетных ассигнований на реализацию целей Программы – Таблицы 9, 10 (Приложение 1).
Результаты оценки эффективности Программы

Показатели оценки	Варианты оценки	Указать номер варианта / (+)	Обоснование выбора варианта
1	2	3	4
1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам регионального уровня	1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области	+	Программа разработана в соответствии с Государственной программой Владимирской области «Развитие культуры»
	2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области
2. Соответствие цели муниципальной программы Комплексному плану развития Юрьев-Польского района	1. Соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района	+	Цели и задачи муниципальной программы соответствуют целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района
	2. Не соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района
3. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы)	1. Финансовое обеспечение программы составляет 80%
	2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80%	+	Выполнение составило 45,6%
	3. Финансовое обеспечение программы составляет 40%
4. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе)	1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80%	+	Выполнение составило 99,9%
	2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79%
	3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50%
5. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе	1. Выполнение целевых показателей составляет 100%	+	Выполнение составило 129,3%
	2. Выполнение целевых показателей составляет более 80%
	3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80%
	4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50%
	5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15%
6. Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе	1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам	+	Плановые сроки соблюдены
	2. Не соблюдены

				Приложение 1
				Таблица 9
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

				(тыс.руб.)
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета	Код бюджетной классификации					Расходы по годам реализации
				2022 год
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР		сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022		сводная бюджетная роспись, план на 31.12.2022		кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10
Муниципальная программа	Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев – Польский район	Комитет по культуре администрации МО Юрьев -Польский район	000	0000	0000000000	000		92645.3		104692.1		104690.9
Подпрограмма 1	Наследие		658	0000	0000000000	000		6814.0		6694.9		6694.9
Основное мероприятие	Поддержка муниципального музея	МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей»	658	0801	1310100000	611		6814.0		6694.9		6694.9
Подпрограмма 2	Культура и искусство		658	0000	0000000000	000		57750.1		66867.9		66867.9
Основное мероприятие	Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений	МБУК "Горкинский СДК", МБУК "ШихобаловскийСДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД"	658	0801	1320100000	611		37515.4		45372.0		45372.0
Основное мероприятие	Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования	МБУ ДО «Юрьев-Польская ДШИ»	658	0703	1320200000	611		20234.7		21495.9		21495.9
Подпрограмма 3	Развитие муниципальных библиотек		658	0000	0000000000	000		17501.7		17841.3		17841.3
Основное мероприятие	Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»	658	0801	1330100000	611		17485.3		17775.7		17775.7
Основное мероприятие	Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»"	МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»	658	0801	1330200000	611		0.0		0.0		0.0
Основное мероприятие	Модернизация библиотек	МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»	658	0801	13303L519F	612	16.4		65.6		65.6
Подпрограмма 4	Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района		658	0000	0000000000	000	2703.9		5013.2		5013.2
Основное мероприятие	Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры	Комитет по культуре	658	0801	1340100000	000	2703.9		5013.2		5013.2
Основное мероприятие	Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»	Комитет по культуре	658	0000	0000000000	000	0.0		0.0		0.0
Подпрограмма 5	Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района		658	0000	0000000000	000	0.0		0.0		0.0
Основное мероприятие	Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие	учреждения культуры МО Юрьев-Польский район	658	0801	1350100000	000	0.0		0.0		0.0
Подпрограмма 6	Развитие туризма		658	0000	0000000000	000	36		636		636
Основное мероприятие	Информационно-рекламное формирование имиджа района	МБУК "РЦКД" МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей»	658	0412	1360180048	612	36		636		636
Основное мероприятие	Создание благоприятных условий по развитию туризма	МБУК "РЦКД"	658	0412	1360271990	613	0		0		0
Подпрограмма 7	Обеспечение условий реализации Программы		658	0000	0000000000	000	7839.6		7638.8		7637.6
Основное мероприятие	Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры	Комитет по культуре	658	0804	1370100000	000	1706		1509.4		1509.4
Основное мероприятие	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Комитет по культуре	658	0804	1370200590	000	5547.6		5543.4		5542.2
Основное мероприятие	Поддержка учреждений культуры	Комитет по культуре	658	0000	0000000000	611	0		0		0
Основное мероприятие	Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности	Комитет по культуре	658	0801	1370470228	611	0		0		0
Основное мероприятие	Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Комитет по культуре	658	0000	0000000000	321	0		0		0
Основное мероприятие	Обеспечение общественно-значимых мероприятий	Комитет по культуре	658	0804	1370620524	244	586		586		586

			Таблица 10

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район

				(тыс.руб.)
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	2022 год
			по муниципальной программе	фактические (кассовые) расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район	Всего	193806.1	193804.9
		Федеральный бюджет	275.0	275.0
		Областной бюджет	74766.5	74766.5
		Местный бюджет	104692.1	104690.9
		Внебюджетные источники	14072.5	14072.5
Подпрограмма 1	Наследие	Всего	11969.6	11969.6
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	6694.9	6694.9
		Внебюджетные источники	5274.7	5274.7
Основное мероприятие	Поддержка муниципального музея	Всего	11969.6	11969.6
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	6694.9	6694.9
		Внебюджетные источники	5274.7	5274.7
Подпрограмма 2	Культура и искусство	Всего	75372.6	75372.6
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	66867.9	66867.9
		Внебюджетные источники	8504.7	8504.7
Основное мероприятие	Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений	Всего	51872.5	51872.5
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	45372.0	45372.0
		Внебюджетные источники	6500.5	6500.5
Основное мероприятие	Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования	Всего	23500.1	23500.1
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	21495.9	21495.9
		Внебюджетные источники	2004.2	2004.2
Подпрограмма 3	Развитие муниципальных библиотек	Всего	18775.8	18775.8
		Федеральный бюджет	275.0	275.0
		Областной бюджет	366.4	366.4
		Местный бюджет	17841.3	17841.3
		Внебюджетные источники	293.1	293.1
Основное мероприятие	Организация библиотечного обслуживания населения	Всего	18068.8	18068.8
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	17775.7	17775.7
		Внебюджетные источники	293.1	293.1
Основное мероприятие	Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»	Всего	0.0	0.0
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	0.0	0.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Модернизация библиотек	Всего	707.0	707.0
		Федеральный бюджет	275.0	275.0
		Областной бюджет	366.4	366.4
		Местный бюджет	65.6	65.6
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Подпрограмма 4	Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района	Всего	59659.6	59659.6
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	54646.4	54646.4
		Местный бюджет	5013.2	5013.2
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры	Всего	59659.6	59659.6
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	54646.4	54646.4
		Местный бюджет	5013.2	5013.2
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»	Всего	0.0	0.0
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	0.0	0.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Подпрограмма 5	Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района	Всего	0.0	0.0
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	0.0	0.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	"Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие"	Всего	0.0	0.0
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	0.0	0.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Подпрограмма 6	Развитие туризма	Всего	636.0	636.0
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	636.0	636.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Информационно-рекламное формирование имиджа района	Всего	636.0	636.0
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	636.0	636.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Создание благоприятных условий по развитию туризма	Всего	0.0	0.0
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	0.0	0.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Подпрограмма 7	Обеспечение условий реализации Программы	Всего	27392.5	27391.3
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	19753.7	19753.7
		Местный бюджет	7638.8	7637.6
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры	Всего	1509.4	1509.4
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	1509.4	1509.4
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Всего	5543.4	5542.2
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	5543.4	5542.2
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Поддержка учреждений культуры	Всего	18710.5	18710.5
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	18710.5	18710.5
		Местный бюджет	0.0	0.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности	Всего	430.0	430.0
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	430.0	430.0
		Местный бюджет	0.0	0.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	613.2	613.2
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	613.2	613.2
		Местный бюджет	0.0	0.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0
Основное мероприятие	Обеспечение общественно-значимых мероприятий	Всего	586.0	586.0
		Федеральный бюджет	0.0	0.0
		Областной бюджет	0.0	0.0
		Местный бюджет	586.0	586.0
		Внебюджетные источники	0.0	0.0