АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2021 № 191

*О внесении изменений в постановление*

*администрации муниципального образования*

*Юрьев-Польский район от* *24.01.2020 №68*

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 24.01.2020 №68 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020-2025 годы»:

1.1. Раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу №6 «План реализации муниципальной программы» приложения изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по социальным вопросам, начальника управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Юрьев-Польский район.

Глава администрации А.А. Трофимов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завизировано: |  | Согласовано: |
| Начальник управления делами  О.В.Яшунина | |  | Заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник управления образования    А.В. Миловский | |
|  | |  |  | |
| Начальник управления по правовой и административной работе  Е.В. Коробченко | |  | Заместитель главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, начальник фин.управления    С. Е. Захаров | |
|  | |  | Заместитель главы администрации  по развитию и жизнеобеспечению города Юрьев-Польский, начальник управления экономики и планирования  В.Н. Антонов | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

Файл сдан:

Зав. отделом информатизации управления Е.В.Шеногин.

экономики и планирования

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись исполнителя)

Исп.Пузырева Е.В. специалист МКУ «Центр по УМР и МТО в сфере образования», 3-40-93

Название файла: *О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 24.01.2020 №68*

Разослать:

1.дело-1экз;

2.Финансовое управление-1экз;

3.Управление образования-2 экз;

4. Орг.отдел – 1экз;

5. Управление экономики и планирования Кошелевой ЛВ – 1 экз;

Заместитель главы администрации

Юрьев-Польского района по социальным вопросам,

начальник управления образования А.В.Миловский

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Юрьев-Польский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы.**

1. Основное мероприятие №1 «Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами»:

- ремонт входной группы (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы»),

- дооборудование специализированного санузла, в первом здании (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы»),

- приобретение подъемников для лестничных маршей в здания (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы»),

- устройство санузла во втором здании (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы»),

- обустройство маршрутов передвижения лиц с ограниченными возможностями световыми дорожками, табличками, указателями (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы»),

- расширение дверных проемов по маршруту движения (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы»),

- установка индукционной петли (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы»),

- установка 2 кнопок вызова удаленного помощника (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы»),

- приобретение и установка информационного табло «Бегущая строка» (МБУДО «Юрьев-Польский центр внешкольной работы»).

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Юрьев-Польский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,   подпрограммы  муниципальной программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия | Ответственный   исполнитель и   соисполнители  муниципальной   программы,   подпрограммы,   основного   мероприятия,   главные   распорядители   средств  местного бюджета (далее   также - ГРБС) ,  ведомственной   целевой   программе | Оценка расходов по годам реализации | | | | Расходы (тыс. рублей)   по годам реализации | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по  муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципаль-ная программа | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020 -2025 годы | Всего | X | X | X | X | 219 | - | 219 | - | - | - | - |
| Администрация муниципального образования Юрьев-Польский район,  управление образования Юрьев-Польский район |  |  |  |  | 219 | - | 219 | - | - | - | - |

Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального образования

Юрьев-Польский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 6

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, включенной в  подпрограмму, мероприятий  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на  реализацию программы, тыс.  рублей | | | | | | | Ожидаемый  непосредственный  результат в натуральных показателях  (краткое описание,   целевые индикаторы   и показатели) | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | |
| «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Юрьев-Польский район  на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. Основное мероприятие «Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами» | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области), Местный бюджет (Администрация МО Юрьев-Польский район) | - | 1465,3  219 | - | - | - | - | Оснащение 50% объектов дополнительного образования учреждений специальными приспособлениями, обеспечивающими доступ к ним инвалидов | |
| 1.1 Ремонт входной группы (МБУДО ЦВР) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области | - | 115 | - | - | - | - |
| * 1. Дооборудование специализированного санузла, в первом здании (МБУДО ЦВР) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области | - | 85 | - | - | - | - |
| * 1. Приобретение подъемников для лестничных маршей в здания (МБУДО ЦВР) | Управление образования Юрьев-Польский район | Местный бюджет (Администрация МО Юрье-Польский район)  Областной бюджет (администрация Владимирской области | -  - | 219    181 | -  - | -  - | -  - | -  - |
| * 1. Устройство санузла во втором здании (МБУДО ЦВР) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области | - | 220 | - | - | - | - |
| * 1. Обустройство маршрутов передвижения лиц с ограниченными возможностями световыми дорожками, табличками, указателями (МБУДО ЦВР) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области | - | 100 | - | - | - | - |  | |
| * 1. Расширение дверных проемов по маршруту движения (МБУДО ЦВР) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области | - | 264,3 | - | - | - | - |  | |
| * 1. Установка индукционной петли (МБУДО ЦВР) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области | - | 360 | - | - | - | - |  | |
| * 1. Установка 2 кнопок вызова удаленного помощника (МБУДО ЦВР) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области | - | 60 | - | - | - | - |  | |
| * 1. Приобретение и установка информационного табло «Бегущая строка» (МБУДО ЦВР) | Управление образования Юрьев-Польский район | Областной бюджет (администрация Владимирской области | - | 80 | - | - | - | - |  | |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  | **-** | 1684,3 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | |