Информация о реализации Указов Президента Российской

Федерации по выполнению наиболее значимых мероприятий,

Затрагивающих социальные и экономические интересы жителей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование Указа  Президента  Российской  Федерации | Мероприятие по  выполнению  Указа  Президента  Российской  Федерации | Сроки  исполнения | Ответст-  венные  исполнители | Отчет о  выполнении  мероприятия/ Фактическое  выполнение  мероприятия  на отчетную  дату |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Указ Президента № 600 от 07.05.2012 года | Обеспечение создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства | До декабря 2012 года | ОАО «ВКС» | Разработана и утверждена постановлением Губернатора ВО от 25.06.2013 № 748 региональная программа модернизации системы теплоснабжения г. Юрьев-Польский на 2013 – 2015 год. |
| 2 |  | Обеспечить создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств. | До июня 2013 года | ОМСУ | во всех администрациях муниципального образования района и города проводится организационная работа кадровому составу общественного совета. В настоящее время для организационных собраний предоставляется актовый зал администрации муниципального образования Юрьев – Польский район. В состав общественного совета организации «ЖКХ-Контроль» предложено включить:  Ксенофонтову Ирину Владимировну, председателя правления ТСЖ «Фортуна» (г. Юрьев – Польский, пер. Садовый, д.1, кв.25).  Романкевич Оксану Николаевну, председателя правления ТСЖ (с. Сима, ул. Садовая, д.57).  Дрогину Валентину Николаевну, председателя правления ТСЖ (с. Шихобалово, д.16, кв.7).  Кочегарову Татьяну Рудольфовну, председателя правления ТСЖ (с. Красное, д.1Б, кв.7). |